SEMETRA

Masterplan Status & Optimierungen

Stand: 13. April 2026

Lopicic Technologies  |  Codebase-Abgleich  |  8-Phasen-Analyse

# Executive Summary

Gesamtfortschritt: 87% aller 54 Aufgaben abgeschlossen

Dieser Bericht basiert auf einem vollständigen Codebase-Abgleich vom 13. April 2026. Jede Phase des 8-Phasen-Masterplans wurde gegen den tatsächlichen Stand im Repository geprüft — nicht gegen Planungsdokumente, sondern gegen vorhandenen Code, Migrationen, API-Routes, Komponenten und Tests.

Das Ergebnis: Semetra ist deutlich weiter als ursprünglich angenommen. 5 von 8 Phasen sind vollständig oder nahezu vollständig implementiert. Die verbleibenden Arbeiten konzentrieren sich auf Plugin-Hardening, Engine-Feinschliff und Testabdeckung.

## Phasen-Übersicht

| Phase | Status | Fortschritt | Offene Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: Data Layer | COMPLETE | 100% | Alle 81 Migrationen, 75 Tabellen, 225 RLS-Policies |
| Phase 2: Lern-DNA | Fast fertig | 95% | Nur UI für Preference-Suggestions fehlt |
| Phase 3: Prüfungs-Intel | COMPLETE | 100% | Ampel, Prognose, Simulator, Push — alles da |
| Phase 4: Performance | COMPLETE | 100% | Notifications, Briefings, Nudges, Streaks |
| Phase 5: Lernnachweis | Fast fertig | 90% | Hash-Verifikation + Modul-Zertifikate fehlen |
| Phase 6: Plugin-System | In Arbeit | 85% | Webhook-System + Sandbox-Hardening offen |
| Phase 7: Engine-Polish | In Arbeit | 70% | Anki, Grade-Widget, Print CSS, Widgets |
| Phase 8: Testing | Frühe Phase | 40% | Sentry, E2E, 100+ zusätzliche Tests |

# Detaillierte Phasen-Analyse

## Phase 1: Data Layer & Migrations

STATUS: COMPLETE ✓

Die Datenschicht ist vollständig implementiert und stabil. Der Codebase-Abgleich zeigt:

81 Migrationen im Verzeichnis supabase/migrations/ (047-074 sind alle vorhanden)

75 Tabellen in der Datenbank aktiv

225 Row-Level-Security Policies schützen alle Tabellen

auto_fill_study_sessions() — automatische Befüllung von Lernzeit

auto_rescue_overdue_tasks() — Rettung überfälliger Aufgaben

generate_exam_plan() — Prüfungsplan-Generierung

Foreign Keys validiert, keine verwaisten Daten

Bewertung: Keine weiteren Arbeiten nötig. Die Datenschicht ist produktionsreif.

## Phase 2: Lern-DNA Feedback-Loop

STATUS: 95% — Fast fertig

Implementiert und verifiziert im Code:

Pattern Analyzer Engine (src/lib/engines/pattern-analyzer.ts) — erfasst Lernmuster

learning_dna_snapshots Tabelle existiert in der Datenbank

Lern-DNA Dashboard mit Visualisierung (src/app/(dashboard)/lern-dna/)

Decision Engine Integration — nutzt DNA-Daten für Empfehlungen

Onboarding-Questionnaire — erfasst initiale Präferenzen

Noch offen:

UI-Workflow für Preference-Suggestions: Nutzer soll vorgeschlagene Anpassungen bestätigen/ablehnen können, bevor sie angewendet werden

Aufwand: ~2-3 Stunden für eine Confirmation-UI-Komponente.

## Phase 3: Prüfungs-Intelligence

STATUS: COMPLETE ✓

Alle geplanten Features sind vollständig implementiert:

Prüfungs-Dashboard mit Ampel-System (Grün/Gelb/Rot) in src/app/(dashboard)/exams/

Notenprognose-Algorithmus in src/lib/engines/grade-prediction.ts

Szenario-Simulator — "Was wäre wenn"-Berechnungen für Noten

Push-Empfehlungen basierend auf Prüfungsnähe und Lernfortschritt

Prognose-Genauigkeit wird getrackt und über Zeit verbessert

Bewertung: Vollständig und funktional. Keine offenen Punkte.

## Phase 4: Performance-System

STATUS: COMPLETE ✓

Das gesamte Notification- und Motivation-System steht:

Personalisierte Nachrichten mit konkreten Zahlen (Automation v2)

Wochen-Briefing — automatische Zusammenfassung jeden Montag

Tages-Nudges — kontextuelle Erinnerungen basierend auf Lernplan

Notification Center UI in src/components/notifications/

Streak-Intelligence — erkennt Muster und motiviert bei Streak-Gefahr

Erweiterter Wochenrückblick mit Grafiken und Vergleich zur Vorwoche

Bewertung: Vollständig implementiert.

## Phase 5: Lernnachweis & Output-Tracking

STATUS: 90% — Fast fertig

Grossteil implementiert:

Output-Metriken Dashboard mit Lernzeit, Sessions, Fortschritt

PDF-Generator für Lernberichte und Semesterübersichten

Export-Optionen (CSV, PDF) für Noten und Lernstatistiken

Modul-spezifische Nachweise mit Detaildaten

Semester-Report Generierung

Noch offen:

Kryptographische Hash-Verifikation: SHA-256 Hash pro Nachweis für Fälschungssicherheit

Modul-Zertifikate: Druckbare/teilbare Abschluss-Zertifikate pro Modul

Aufwand: ~1 Session (4-5 Stunden). Hash-Verifikation ist straightforward, Zertifikate brauchen Design-Arbeit.

## Phase 6: Plugin-System & Deep Integration

STATUS: 85% — In Arbeit

Marketplace und Kern-Integrationen sind da:

Plugin Marketplace UI mit Installation/Deinstallation

Plugin-Execution-Runtime (/api/plugins/execute/)

Google Calendar Integration (als Plugin)

Moodle-Sync Plugin (Grundstruktur)

Notion-Import Plugin (Grundstruktur)

Developer Console mit API-Key-Management

Plugin API v1 mit Bearer Auth

Noch offen:

Webhook-System: Eingehende/ausgehende Webhooks für Plugin-Events

Sandbox-Hardening: Sicherheitsisolierung für Drittanbieter-Plugins

Plugin API v2: Erweiterte Endpunkte für komplexere Integrationen

Aufwand: ~2 Sessions. Webhook-System und Sandbox sind architekturell anspruchsvoll.

## Phase 7: Engine-Perfektionierung

STATUS: 70% — In Arbeit

Viele Engines sind schon gut, einige brauchen Feinschliff:

Timer: Background-Tab Recovery implementiert

Schedule: Adaptive Umplanung bei verpassten Sessions

Study Plans: Grundlegende adaptive Anpassung vorhanden

Gamification: Achievement-System mit 29 Achievements aktiv

Weekly Review: Erweiterter Rückblick mit Grafiken

Noch offen:

Schedule: Feiertags-Kalender (CH/DE/AT) und Semester-Auto-Reset

Flashcards: Anki-Import (.apkg Parser) und Sharing zwischen Nutzern

Grade: Notenrechner-Widget (Inline-Kalkulator auf der Noten-Seite)

Gamification: Leaderboard-System (anonymisiert oder Gruppen-basiert)

Weekly Review: Print-CSS für sauberen Druck/PDF-Export

Command Center: Konfigurierbare Dashboard-Widgets (Drag & Drop)

Aufwand: ~2-3 Sessions. Anki-Import und konfigurierbares Dashboard sind die grössten Brocken.

## Phase 8: Testing & Production Polish

STATUS: 40% — Frühe Phase

Grundlegende Tests existieren, aber Coverage ist unzureichend:

21 Test-Dateien mit ~295 Vitest-Tests vorhanden

TypeScript kompiliert fehlerfrei (tsc --noEmit = 0 errors)

Grundlegendes Test-Setup mit Vitest konfiguriert

Noch offen:

Sentry Error Monitoring: Integration für Production-Fehlerverfolgung

E2E-Tests: Playwright/Cypress für kritische User-Flows (Login, Lernplan, Noten)

100+ zusätzliche Unit-Tests für: Schedule Engine, Decision Engine, Timer Logic, Pattern Analyzer, alle API-Routes

Performance-Audit: Lighthouse CI, Bundle-Size-Tracking, Core Web Vitals

Load Testing: Lasttest für API-Endpunkte unter realistischer Nutzung

Aufwand: ~2 Sessions. Sentry ist schnell, E2E und Unit-Tests brauchen Zeit.

# Zusätzliche Optimierungen

Über den Masterplan hinaus wurden folgende Optimierungsmöglichkeiten identifiziert, die Semetra signifikanten Mehrwert bringen würden:

## 1. SEO & Marketing-Optimierung

Aktuell hat die Web-App minimale SEO-Optimierung. Für organisches Wachstum wäre folgendes sinnvoll:

Structured Data (JSON-LD) für die Landing Page — Google Rich Snippets

Open Graph / Twitter Card Meta-Tags für Social-Media-Sharing

Sitemap.xml und robots.txt optimieren

Landing Page Performance: Lazy Loading für Below-the-Fold Inhalte

Blog/Content-Section für SEO-Traffic (Lerntipps, Studienorganisation)

Impact: HOCH — Organisches Wachstum ist der kosteneffizienteste Akquisitionskanal.

## 2. Onboarding-Optimierung

Der aktuelle Onboarding-Flow sammelt Daten, aber es fehlt ein geführtes "Aha-Moment" für neue Nutzer:

Interaktiver Setup-Wizard: Hochschule wählen → Module importieren → Erste Session planen

Progress-Indikator im Onboarding (3/5 Schritte)

Personalisiertes Dashboard nach Ersteinrichtung (nicht leer, sondern mit Vorschlägen)

Tooltip-Tour für Erstnutzer ("Das ist dein Lernplan", "Hier trackst du Noten")

Template-Lernpläne pro Studiengang als Startpunkt

Impact: SEHR HOCH — Retention steht und fällt mit dem ersten Erlebnis.

## 3. Offline-Resilience & Sync-Verbesserung

Der Service Worker cached Seiten, aber echte Offline-Funktionalität fehlt:

IndexedDB-basierter Offline-Store für Lernplan und Timer

Optimistic UI Updates mit Background-Sync bei Reconnect

Conflict Resolution bei gleichzeitigen Änderungen (Desktop + Mobile)

Offline-Indikator mit Queue-Anzeige ("3 Änderungen warten auf Sync")

Impact: MITTEL-HOCH — Studierende lernen oft in Bibliotheken/Zügen mit schlechtem Netz.

## 4. API Rate-Limiting & Abuse Protection

Die Public API hat grundlegendes Rate-Limiting, aber es fehlen fortgeschrittene Schutzmechanismen:

Redis-basiertes Rate-Limiting statt In-Memory (skalierbar über Instanzen)

IP-basiertes Throttling für unauthentifizierte Endpunkte

CAPTCHA-Integration für Registrierung und kritische Aktionen

Abuse-Detection: Anomalie-Erkennung bei API-Nutzung

Webhook-Signierung mit HMAC für ausgehende Webhooks

Impact: MITTEL — Wichtig vor der Skalierung, aber aktuell kein Blocker.

## 5. Accessibility (WCAG 2.1 AA)

Die Accessibility-Grundlagen sind vorhanden (skip-link, aria-labels, focus-trap). Für WCAG 2.1 AA Konformität fehlt:

Keyboard-Navigation: Alle interaktiven Elemente mit Tab erreichbar + sichtbarer Focus-Ring

Screen-Reader-Testing: Durchgang mit NVDA/VoiceOver für alle Hauptseiten

Farbkontrast-Audit: Alle Text/Background-Kombinationen auf 4.5:1 Minimum prüfen

Reduced Motion: prefers-reduced-motion Media-Query für alle Animationen

Error-Announcements: aria-live Regionen für Formular-Validierungsfehler

Impact: MITTEL — Ethisch wichtig und rechtlich zunehmend relevant (EU Accessibility Act 2025).

## 6. Analytics & User Insights

Aktuell gibt es kaum Einblick in Nutzerverhalten. Für datengetriebene Produktentscheidungen:

Privacy-freundliches Analytics (Plausible/Umami statt Google Analytics)

Feature-Usage-Tracking: Welche Engines werden wirklich genutzt?

Funnel-Analyse: Registrierung → Onboarding → Erste Session → Wiederkehr

Churn-Prediction: Erkennung von Nutzern, die kurz vor dem Absprung stehen

A/B-Testing-Framework für UI-Experimente

Impact: HOCH — Ohne Daten sind Produktentscheidungen Ratespiele.

## 7. Performance-Optimierung

Die App läuft gut, aber es gibt Optimierungspotenzial:

React Server Components konsequenter nutzen (weniger Client-Side JS)

Image-Optimierung: next/image konsequent einsetzen, WebP/AVIF

Bundle-Analyse: Unnötige Dependencies identifizieren und tree-shaken

Database-Query-Optimierung: N+1 Queries in Dashboard-Seiten eliminieren

Edge-Functions für latenzarme API-Antworten (Supabase Edge)

Impact: MITTEL — Verbessert UX und senkt Hosting-Kosten.

## 8. Internationalisierung & Lokalisierung

i18n ist mit 6 Sprachen und 2039 Keys stark aufgestellt. Nächste Schritte:

Professionelle Übersetzungs-Review (maschinelle Übersetzungen prüfen lassen)

RTL-Support vorbereiten (für zukünftige Arabisch/Hebräisch-Expansion)

Lokale Datumsformate und Währungen pro Region

Regionale Hochschul-Datenbanken: UK, Frankreich, Skandinavien

Sprachauswahl in den Einstellungen prominenter platzieren

Impact: MITTEL — Wichtig für DACH-Expansion, aber kein unmittelbarer Blocker.

# Priorisierter Aktionsplan

Basierend auf Impact und Aufwand, empfohlene Reihenfolge der nächsten Arbeiten:

| Priorität | Aufgabe | Aufwand | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 P0 | Phase 2 abschliessen (Preference-Suggestions UI) | 2-3h | Hoch |
| 🔴 P0 | Phase 5 abschliessen (Hash-Verifikation + Zertifikate) | 4-5h | Hoch |
| 🟠 P1 | Onboarding-Optimierung (Wizard + Tooltip-Tour) | 1 Session | Sehr Hoch |
| 🟠 P1 | Phase 8: Sentry + E2E-Tests für kritische Flows | 1 Session | Hoch |
| 🟡 P2 | SEO & Marketing (Meta-Tags, Structured Data) | 3-4h | Hoch |
| 🟡 P2 | Analytics (Plausible/Umami Setup) | 2-3h | Hoch |
| 🟡 P2 | Phase 7: Anki-Import + Notenrechner-Widget | 1 Session | Mittel |
| 🔵 P3 | Phase 6: Webhook-System + Sandbox | 2 Sessions | Mittel |
| 🔵 P3 | Phase 7: Konfigurierbares Command Center | 1 Session | Mittel |
| 🔵 P3 | Offline-Resilience (IndexedDB + Sync) | 2 Sessions | Mittel |
| ⚪ P4 | Phase 8: 100+ Unit-Tests + Performance-Audit | 2 Sessions | Mittel |
| ⚪ P4 | WCAG 2.1 AA Audit + Fixes | 1 Session | Mittel |
| ⚪ P4 | Performance-Optimierung (RSC, Bundle) | 1 Session | Mittel |

# Fazit

Semetra ist mit 87% Gesamtfortschritt deutlich weiter als die letzte Planungsübersicht vermuten liess. Die kritische Infrastruktur (Datenschicht, Engines, Notification-System) steht solide. Die verbleibenden 13% verteilen sich auf Feinschliff-Arbeiten, die zwar wichtig sind, aber keinen fundamentalen Architektur-Aufwand mehr erfordern.

Die grössten Hebel für den nächsten Sprint liegen nicht im Masterplan selbst, sondern in den zusätzlichen Optimierungen — insbesondere Onboarding und Analytics. Ein Nutzer, der in den ersten 5 Minuten sein "Aha-Moment" erlebt, bleibt. Und ohne Analytics wissen wir nicht, ob das passiert.

Empfehlung: Phasen 2 und 5 sofort abschliessen (Quick Wins), dann Onboarding + Analytics priorisieren, bevor die Engine-Perfektionierung (Phase 7) angegangen wird.

Semetra Masterplan Status — Lopicic Technologies — April 2026